## Переходящие темы
Приложение № 3
Переходящие на 2019 год темы по Программе стандартизации НП "ОПЖТ" на 2018 год и анализ их исполнения
Цветом обозначено исполнение соответствующих этапов календарных планов договоров и этапов разработки стандартов:
№ пп | Наименование стандарта (тема) | Разработчик | Реквизиты договора (дополнительного соглашения) | Шифр темы в ПНС | Сроки выполнения этапов разработки стандарта согласно ПМС
|  |  |  | Шифр темы в ПМС | согласно договору с НП «ОПЖТ»
[5 empty] | Рассмотрение первой редакции | Голосование по окончательной редакции | Принятие
Финансирование из целевых взносов
Переходящие из программы 2016 г.
1 | Изменение ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия» | ВНИИЖТ | Договор от 19.03.2015 № 3153/15 | 1.2.045-2.017.16 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2016-04-01
|  |  | Дополнительные соглашения от 01.02.2016 № 1, от 30.11.2016 № 2, от 28.08.2017 № 3, б/д № 4 | RU.1.278-2016 | 2015-07-01 | 2018-03-01 | 2018-10-01
2 | Изменение ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия» | ВНИИЖТ | Договор от 19.03.2015 № 3155/15 | 1.2.045-2.096.17 | 2015-11-01 | 2017-07-01 | 2017-11-01
|  |  | Дополнительные соглашения от 30.12.2016 № 1, от 31.07.2017 № 2 | RU.1.1627-2015; RU.1.559-2017 | 2015-11-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01
3 | ГОСТ "Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава. Методы определения изгибной и контактной усталостной прочности" | ВНИКТИ | Договор от 18.04.2016 № 46/16 | 1.2.045-2.056.17 | 2017-06-01 | 2018-02-01 | 2018-06-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 20.03.2018 № 1 | RU.1.396-2017 | 2016-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01
4 | Изменение ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний» | ВНИИЖТ | Договор от 01.06.2016 № 3.А.10.02201/16 | 1.2.045-2.136.17 | 2017-11-01 | 2018-06-01 | 2019-02-01
|  |  | Дополнительные соглашения от 30.11.2016 № 1, от 29.12.2017 № 2 | RU.1.593-2017 | 2017-12-01 | 2018-07-01 | 2018-12-01
5 | ГОСТ «Средства диагностики подвижного состава на ходу поезда. Общие технические требования» | ВНИИЖТ | Договор от 21.07.2016 № 3.ЦСТ.10.02148/16 | 1.2.045-2.091.17 | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 2018-06-01
|  |  | Дополнительное соглашение от б/д № 1 | RU.1.554-2017 | 2016-09-01 | 2018-03-01 | 2018-12-01
6 | ГОСТ «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров» | ВНИИЖТ | Договор от 27.05.2016 № 3.ЦСТ.10.1966/16 | 1.2.045-2.086.17 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | 2017-11-01
|  |  | Дополнительное соглашение от б/д № 1 | RU.1.549-2017 | 2016-08-01 | 2018-03-01 | 2018-12-01
7 | ГОСТ «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по изменению нагрева электрооборудования» | ВНИИЖТ | Договор от 27.05.2016 № 3.ЦСТ.10.1967/16 | 1.2.045-2.051.17 | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01
|  |  | Дополнительное соглашение от б/д № 1 | RU.1.391-2017 | 2016-08-01 | 2018-03-01 | 2018-12-01
8 | ГОСТ «Приборы наружного освещения и световой сигнализации железнодорожного подвижного состава. Технические требования и методы контроля» | ВНИИЖТ | Договор от 15.04.2015 № 3204/15 | 1.2.045-2.031.14 | 2014-06-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
|  |  | Дополнительные соглашения от 30.12.2015 № 1, от 27.12.2016 № 2, от 31.10.2017 № 3 | RU.1.409-2014 | 2015-12-01 | 2016-06-01 | 2018-10-01
9 | ГОСТ «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения» | ТИВ | Договор от 28.10.2013 № 344 | 1.2.045-2.045.14 | 2014-06-01 | 2014-09-01 | 2015-09-01
|  |  |  | RU.1.423-2014 | 2014-01-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01
10 | Изменение ГОСТ 30803-2014 «Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава. Технические условия» | ВНИКТИ | Договор от 18.04.2016 № 48/16 | 1.2.045-2.057.17 | 2017-06-01 | 2018-08-01 | 2018-10-01
|  |  | Дополнительные соглашения от б/д № 1, от 20.03.2018 № 2 | RU.1.397-2017 | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 2018-12-01
11 | ГОСТ Р «Колеса составные железнодорожного подвижного состава. Технические требования к процессу сборки» | ВНИКТИ | Договор от 18.04.2016 № 47/16 | 1.2.045-1.085.17 | 2016-08-01 | 2018-05-01 | 2018-09-01
|  |  | Дополнительные соглашения от 10.02.2017 № 1, от 20.03.2018 № 2 |  | 2016-06-01 | 2017-10-01 | 2018-12-01
Переходящие из программы 2017 г.
12 | Изменение ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия | ВНИКТИ | Договор от 03.04.2017 № 46/17 | 1.2.045-2.099.17 | 2017-08-01 | 2018-02-01 | 2018-08-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 20.03.2018 № 1 | RU.1.562-2017 | 2017-06-01 | 2018-05-01 | 2018-12-01
13 | Изменение ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия» | ВНИИЖТ | Договор от 31.05.2017 № 3.ЦСТ.10.03262/17 | 1.2.045-2.135.17 | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01
|  |  | Дополнительное соглашение от б/д № 1 | RU.1.592-2017 | 2017-08-01 | 2018-05-01 | 2018-12-01
14 | ГОСТ «Пружины и комплекты пружинные рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава. Методы расчета на прочность при действии продольных и комбинированных нагрузок» | ВНИКТИ | Договор от 03.04.2017 № 47/17 | 1.2.045-2.150.17 | 2017-08-01 | 2018-05-01 | 2018-08-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 20.03.2018 № 1 | RU.1.602-2017 | 2017-08-01 | 2018-05-01 | 2018-12-01
15 | Пересмотр ГОСТ 28465-90 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава» | ВНИКТИ | Договор от 03.04.2017 № 48/17 | 1.2.045-2.151.17 | 2017-08-01 | 2018-07-01 | 2018-09-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 20.03.2018 № 1 | RU.1.603-2017 | 2017-08-01 | 2018-03-01 | 2018-12-01
16 | ГОСТ «Упоры автосцепного устройства грузовых и пассажирских вагонов. Общие технические условия» на основе ГОСТ Р 52916-2008 | ВНИИЖТ | Договор от 08.06.2017 № 3.ЦСТ.10.03345/17 | 1.2.045-2.109.17 | 2017-10-01 | 2018-06-01 | 2018-08-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 12.02.2018 № 1 | RU.1.572-2017 | 2017-09-01 | 2018-06-01 | 2018-12-01
17 | ГОСТ «Оси колесных пар подвижного состава. Методы неразрушающего контроля» | НИИ мостов | Договор от 11.05.2017 № 779 | 1.2.045-2.100.17 | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2018-06-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 13.11.2018 № 1 | RU.1.563-2017 | 2017-04-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01
18 | ГОСТ «Центры колесные катаные и литые. Методы неразрушающего контроля» | НИИ мостов | Договор от 11.05.2017 № 780 | 1.2.045-2.106.17 | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2018-06-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 13.11.2018 № 1 | RU.1.569-2017 | 2017-04-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01
19 | ГОСТ «Колеса цельнокатаные и бандажи колесных пар подвижного состава. Методы неразрушающего контроля» | НИИ мостов | Договор от 11.05.2017 № 778 | 1.2.045-2.098.17 | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2018-06-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 13.11.2018 № 1 | RU.1.561-2017 | 2017-04-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01
20 | Пересмотр ГОСТ 32700-2014 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости» | ВНИИЖТ | Договор от 29.05.2017 № 3.ЦСТ.10.03301/17 | 1.2.045-2.108.17 | 2017-09-01 | 2018-03-01 | 2018-06-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 12.02.2018 № 1 | RU.1.571-2017 | 2017-08-01 | 2018-05-01 | 2018-12-01
Переходящие из программы 2018 г.
21 | ГОСТ Р «Соединения сварные элементов конструкции кузовов железнодорожного подвижного состава из алюминиевых сплавов. Требования к проектированию, изготовлению и контролю качества» | ВНИИЖТ | Договор от 27.02.2018 № 3.С.10.04242/18 | 1.2.045-2.056.18 | 2018-02-01 | 2020-03-01 | 2020-07-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 25.04.2018 № 1 | RU.1.392-2018 | 2018-08-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01
22 | ГОСТ «Передачи рычажные тормозные тягового подвижного состава. Общие технические условия» | ВНИКТИ | Договор от 20.03.2018 № 30/18 | 1.2.045-2.026.18 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2019-04-01
|  |  |  | RU.1.371-2018 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 2019-08-01
23 | ГОСТ «Электрооборудование теплоэлектрического подвижного состава. Требования к проектированию, изготовлению, монтажу и испытаниям» | ВНИКТИ | Договор от 20.03.2018 № 31/18 | 1.2.045-2.027.18 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2019-09-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 29.06.2018 № 1 | RU.1.372-2018 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2019-08-01
24 | ГОСТ «Тепловозы магистральные. Методы определения коэффициента полезного действия и коэффициента полезного использования мощности» | ВНИКТИ | Договор от 20.03.2018 № 32/18 | 1.2.045-2.033.18 | 2018-08-01 | 2019-03-01 | 2019-08-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 28.04.2018 № 1 | RU.1.377-2018 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 2019-08-01
25 | ГОСТ «Преобразователи полупроводниковые силовые для дизельного подвижного состава. Основные параметры и общие требования» | ВНИКТИ | Договор от 20.03.2018 № 33/18 | 1.2.045-2.032.18 | 2018-08-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01
|  |  |  | RU.1.376-2018 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 2019-08-01
26 | Изменение ГОСТ 33787-2016 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию | ВНИКТИ | Договор от 20.03.2018 № 34/18 | 1.2.045-2.031.18 | 2018-09-01 | 2019-03-01 | 2019-07-01
|  |  | Дополнительное соглашение от 28.04.2018 № 1 | RU.1.375-2018 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2019-09-01
27 | ГОСТ "Устройства сцепные и автосцепные железнодорожного подвижного состава. Аппараты поглощающие. Общие технические условия" | ВНИЦТТ | Договор на стадии заключения | 1.2.045-2.041.18 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2019-03-01
RU.1.384-2018
28 | ГОСТ Р «Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики микропроцессорные. Требования к интерфейсам и протоколам обмена информацией» | НИИАС | Договор на стадии заключения | 1.2.045-1.051.18 | 2018-09-01 | 2019-03-01 | 2019-06-01
29 | ГОСТ «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля выполнения функций устройствами, обеспечивающими безопасность движения» | ВНИИЖТ | Договор от 19.06.2018 № 3.ТПС.10.0430/18 | 1.2.045-2.038.18 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2019-03-01
|  |  |  | RU.1.382-2018 | 2018-11-01 | 2019-04-01 | 2019-12-01
30 | СТО ОПЖТ «Основы взаимодействия организаций членов ОПЖТ, направленные на повышение сохранности грузовых вагонов» | ВНИИЖТ | Договор от 04.06.2018 № 3.НПСА.10.04607/18
[5 empty] | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
31 | СТО ОПЖТ "Система развития поставщиков. Общие положения" (СТО ОПЖТ «Правила взаимодействия с поставщиками по повышению качества поставляемой продукции») | ИЦПВК | Договор от 07.06.2018 № 0607/1
2018-12-01
32 | Изменение ГОСТ 33724.3-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 3. Автоматические регуляторы тормозных рычажных передач» | ЦТК | Договор на стадии заключения | 1.2.045-2.042.18 | 2018-10-01 | 2019-06-01 | 2019-10-01
RU.1.385-2018
33 | Актуализация Комплекта технологических инструкций по неразрушающему контролю деталей и узлов грузовых вагонов при ремонте | НИИ мостов | Договор от 25.06.2018 № 715
2019-12-01
Работы прямого финансирования
Переходящие
1 | ГОСТ «Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения» | ООО «ЦТК» |  |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 | 2016-03-01
RU.1.1584-2015
2 | ГОСТ «Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки ремонтных документов и подготовки ремонтного производства» | ООО «ВНИЦТТ» |  | 1.2.045-2.025.18 | 2018-11-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01
RU.1.370-2018
3 | Изменение ГОСТ 31537-2012 «Формирование колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава тепловым методом. Типовой технологический процесс» | ВНИКТИ |  | 1.2.045-2.133.17 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2019-04-01
RU.1.590-2017
4 | ГОСТ «Краны разобщительные и концевые тормозной системы. Общие технические условия» | ООО «ВНИЦТТ» |  | 1.2.045-2.070.17 | 2017-07-01 | 2018-07-01 | 2018-12-01
RU.1.472-2017
5 | Изменение ГОСТ 32204-2013 «Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия» | ВНИИЖТ |  | 1.2.045-2.146.17 | 2018-11-01 | 2019-05-01 | 2019-08-01
RU.1.598-2017
6 | ГОСТ «Тяговый и моторвагонный подвижной состав. Монтаж электрический проводов, кабелей и шин. Общие технические требования» | НЭВЗ |  | 1.2.045-2.016.18 | 2018-11-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01
RU.1.362-2018
7 | ГОСТ Р «Колеса литые колесных пар железнодорожных грузовых вагонов. Общие технические условия» | ВНИИЖТ |  | 1.2.045-1.039.18 | 2018-09-01 | 2019-03-01 | 2019-06-01
8 | ГОСТ «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний» | ООО «ВНИЦТТ» |  | 1.2.045-2.017.17 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
RU.1.105-2017
9 | ГОСТ «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования» | ЗАО НО «ТИВ» |  | 1.2.045-2.013.17 | 2014-08-01 | 2016-10-01 | 2017-10-01
RU.1.101-2017
10 | ГОСТ «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности и методики испытаний по оценке пожароопасных свойств неметаллических материалов» | ЗАО НО «ТИВ» |  | 1.2.045-2.001.17 | 2014-08-01 | 2017-01-01 | 2017-10-01
RU.1.089-2017

## Новые темы (проект)
Приложение № 2
Предложения в проект Программы стандартизации НП "ОПЖТ" на 2019 год
№ п/п | Заявитель | Предложение |  | Обоснование необходимости разработки стандарта | Классификация |  | Сроки этапов разработки стандарта |  |  | Источник финансирования | Предполагаемый разработчик | Запрашиваемая предполагаемым разработчиком стоимость, тыс. руб. | Примечание
|  | наименование стандарта | вид работ |  | ОКПД | ОКС | первая редакция | окончательная редакция | принятие / утверждение
1 | АО "ВНИИЖТ" | Тормоз электрический Общие технические требования и методы контроля | Разработка ГОСТ | В настоящее время документы по стандартизации на тормоз электрический отсутствуют. Цель разработки ГОСТ - создание доказательной базы обеспечения требований технических регламентов ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта». | 71.12.40.110 | 45.060.10 | 2019-06-30 | 2020-09-30 | 2021-02-15 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "ВНИИЖТ"
2 | АО "ВНИИЖТ" | Устройства противоюзные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия | Изменение ГОСТ 33725-2016 | Цель обновления ГОСТ 33725-2016 - создание доказательной базы обеспечения требований технических регламентов ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 | 71.12.40.110 | 45.060.01 | 2019-06-30 | 2020-09-30 | 2021-02-15 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "ВНИИЖТ"
3 | АО "ВНИИЖТ" | Стоп-краны для тормозных систем подвижного состава железных дорог. Общие технические требования | Разработка ГОСТ взамен ГОСТ 30496-97 | В настоящее время по ГОСТ 30496-97 «Стоп-краны для пневматический систем тормозного оборудования подвижного состава железных дорог. Общие технические условия» выпускаются стоп-краны только для пневматических систем. В новом стандарте будут представлены еще и непневматические тормозные системы. Цель разработки ГОСТ - создание доказательной базы обеспечения требований технических регламентов ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 | 71.12.40.110 | 45.060.01 | 2019-06-30 | 2020-09-30 | 2021-02-15 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "ВНИИЖТ"
4 | АО "ВНИИЖТ" | Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия | Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 57214-2016 и ОСТ 32.186-2001 | Продукция - изделия остекления: лобовые стекла, боковые стекла, внутренние стекла, стекла дверей, стеклопакеты железнодорожного подвижного состава. В настоящее время изделия остекления производятся по ГОСТ Р 57214-2016 и стандартам на изделия остекления, указанным в нормативных ссылках ГОСТ Р 57214-2016. Необходимо дополнить ГОСТ Р 57214-2016 требованиями для изделий остекления специального подвижного состава с целью отмены ОСТ 32.186-2001. Необходимо изменить и дополнить требования по всем разделам ГОСТ Р 57214-2016, уточнить методы контроля по результатам внедрения ГОСТ Р 57214-2016. Цель разработки ГОСТ - создание доказательной базы обеспечения требований технических регламентов ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011. | 23.1, 23.11.11, 23.12.12, 23.12.13.110 | 45.040 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2020-07-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "ВНИИЖТ" |  | 1.2.045-2.047.18, тема в ПНС, разработчик - ФГУП "ВНИИНМАШ"
5 | АО "ВНИИЖТ" | Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля параметров приборов наружного освещения и световой сигнализации | Разработка ГОСТ | В настоящее время документы по стандартизации на методы испытаний осветительных и светосигнальных приборов, установленных на подвижном составе (прожекторов, буферных фонарей, хвостовых фонарей), отсутствуют. Цель разработки ГОСТ - создание доказательной базы обеспечения требований технических регламентов ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011. | 30.20 27.90 | 45.060 | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 2020-04-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "ВНИИЖТ" | Стоимость всего 2000 тыс.руб. без НДС (2019 – 1400 тыс.руб., 2020 – 600 тыс.руб.) | 1.2.045-2.031.14, приборы наружного освещения и световой сигнализации ЖДПС. Технические требования и методы контроля, 3075 тыс. руб.
6 | АО "ВНИИЖТ" | Железнодорожный подвижной состав. Нормы искусственного внутреннего освещения | Разработка ГОСТ на основе ОСТ 32.120-98 | В настоящее время действует ОСТ 32.120-98 «Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта» в части освещения подвижного состава. Цель разработки ГОСТ - создание доказательной базы обеспечения требований технических регламентов ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011. | 30.20 | 45.060, 91.160.10 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "ВНИИЖТ" | Стоимость всего 3900 тыс.руб. без НДС (2019 – 2000 тыс.руб., 2020 – 1900 тыс.руб.)
7 | АО "ВНИИЖТ" | Приборы осветительные светодиодные для освещения объектов железнодорожного транспорта. Технические требования | Разработка ГОСТ Р | В настоящее время документы по стандартизации на приборы осветительные отсутствуют. Цель разработки ГОСТ Р - повышение качества светодиодного осветительного оборудования, внедряемого ОАО «РЖД» на объектах железнодорожного транспорта, необходимость регламентирования требования к продукции с учетом условий эксплуатации на железных дорогах. | 27.90 | 45.120 | 2019-10-01 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "ВНИИЖТ" | Стоимость всего 3900 тыс.руб. без НДС (2019 – 2000 тыс.руб., 2020 – 1900 тыс.руб.) | Почему предлается к разработке ГОСТ Р, а не ГОСТ? А как же ТР ТС 003/2011?
8 | АО "ВНИИЖТ" | Железнодорожный подвижной состав колеи 1520 мм. Требования безопасности | Разработка ГОСТ на основе ГОСТ 12.2.056-81 | Продукция - электровозы, тепловозы, газотурбовозы, электропоезда, их вагоны, дизель-поезда, автомотрисы (рельсовые автобусы), дизель – электропоезда, их вагоны; специальный железнодорожный подвижной состав, их вагоны; вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, вагоны грузовые. В настоящее время железнодорожный подвижной состав производится с учетом ГОСТ 12.2.056-81 "Система стандартов безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности", ГОСТ Р 55364, ГОСТ Р 55434, ГОСТ 31187, ГОСТ 31428, ГОСТ Р 56286 | 30.2, 30.20 | 45.060 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "ВНИИЖТ" | Стоимость всего 5950,0 тыс.руб. (2019-1983,3; 2020-1983,3; 2021-1983,3) | Действует ГОСТ 12.2.056-81
9 | АО "ВНИКТИ"; АО"Трансмашхолдинг" | Тепловозы магистральные. Общие технические требования | Пересмотр ГОСТ 31187-2011 | В рамках реализации пункта 2 раздела I плана мероприятий по реализации Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2017 г. № 1756-р. По результатам практики применения отдельных положений ГОСТ 31187-2011 требуется его пересмотр. Цель обновления ГОСТ - создание доказательной базы обеспечения требований технических регламентов ТР ТС 001/2011. | 30.20.12.110 | 45.060.10 | 2019-11-02 | 2020-11-02 | 2021-11-02 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО «ВНИКТИ» |  | 1.2.045-2.057.18, тема включена в ПНС, разработчик - АО "Трансмашхолдинг"
10 | АО "ВНИКТИ" | Железнодорожный подвижной состав. Авторский надзор в процессе эксплуатации | Разработка ГОСТ Р | Цель разработки ГОСТ - повышение качества выпускаемой продукции. | 30.20 | 45.060.01 | 2019-06-01 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО «ВНИКТИ»
11 | АО "ВНИКТИ" | Тяговый подвижной состав. Организация и порядок проведения эксплуатационного пробега на этапе предварительных испытаний | Разработка ГОСТ | Цель разработки ГОСТ - безопасность продукции производственного назначения. Разработка на основе стандарта отрасли | 30.20 | 45.060.10 | 2019-06-01 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО «ВНИКТИ» |  | KZ.1.018-2017, тема в ПМС, разработчик - МИНТ МИР РК, ТК №40; действует ГОСТ 15.902-2014
12 | АО "ВНИКТИ" | Железнодорожный подвижной состав. Обязательства гарантийные | Разработка ГОСТ Р | Цель разработки ГОСТ - повышение качества выпускаемой продукции. | 30.20 | 45.060.01 | 2019-06-01 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО «ВНИКТИ» |  | действует ГОСТ 15.902-2014
13 | АО "ВНИКТИ" | Железнодорожный тяговый подвижной состав. Метод определения эксплуатационного коэффициента полезного действия | Разработка ГОСТ | Цель разработки ГОСТ - повышение энергоэффективности выпускаемой продукции. | 30.20 | 45.060.10 | 2019-06-01 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО «ВНИКТИ» |  | 1.2.045-2.033.18, стандарт на КПД уже разрабатывается
14 | АО "ВНИКТИ" | Надежность железнодорожного тягового подвижного состава. Классификация отказов | Разработка ГОСТ Р | Цель разработки ГОСТ Р - безопасность и качество выпускаемой продукции. | 30.20 | 45.060.10 | 2019-06-01 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО «ВНИКТИ» |  | ООО "ТМХ инжиниринг" уже разрабатывает ГОСТ "тяговый подвижной состав. Методы расчета нормируемых показателей надежности на стадии проектирования"
15 | АО "ВНИКТИ" | Надежность железнодорожного тягового подвижного состава. Общие требования к методам расчета безотказности и готовности на стадии разработки | Разработка ГОСТ Р | Цель разработки ГОСТ Р - безопасность и качество выпускаемой продукции. | 30.20 | 45.060.10 | 2019-06-01 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО «ВНИКТИ» |  | ООО "ТМХ инжиниринг" уже разрабатывает ГОСТ "тяговый подвижной состав. Методы расчета нормируемых показателей надежности на стадии проектирования"
16 | АО "ВНИКТИ" | Железнодорожный тяговый подвижной состав. Порядок проектирования конических соединений с гарантированным натягом | Разработка ГОСТ Р | Разработка на основе стандарта отрасли | 30.20 | 45.060.10 | 2019-06-01 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО «ВНИКТИ»
17 | АО "ВРК-1" | Кольца резиновые уплотнительные для соединительных головок тормозных рукавов и концевых кранов автотормозов. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 38-72 | Актуализация требований современным разработкам, приведение в соответствие гарантийных сроков эксплуатации и хранения | 22.19.73.111 | 03.220.30 | 2019-05-31 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | ФГУП "ВНИИ СМТ" |  | Работа должна выполняться в рамках деятельности ТК 160 "Продукция нефтехимического комплекса"
18 | ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ"; АО "Транспневматика"; ООО "Холдинг Кнорр-Бремзе Системы для Рельсового Транспорта СНГ" | Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные | Изменение ГОСТ 33724.1-2016 | Ввести в ГОСТ 33724.1 – 2016 понятие «электровоздухораспределитель» и требования к данному изделию. Для подтверждения соответствия электровоздухораспределителя согласно требованиям ТР ТС 001/2011; исключить тормозные диски и накладки из области применения данного стандарта, в связи с разработкой отдельного ГОСТ на них; диск тормозной осевой 744.000.000-10 (11) ТУ 3020-562-05744521-2015, диск тормозной колесный 827.000.000 ТУ 3020-563-05744521-2015 Блок тормозной дискового тормоза 780.00.00.000 ТУ 3020-561-05744521-2015. Цель обновления ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 001/2011. Протокол от 08.06.2018 №ТК 45-03 совещания ТК 045 «Железнодорожный транспорт» | 30.20.40.150 | 45.060 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 2020-06-01 | Целевые взносы ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ"; АО "Транспневматика"; ООО "Холдинг Кнорр-Бремзе Системы для Рельсового Транспорта СНГ" | ООО «ЦТК»
19 | ФГБОУ ВО ПГУПС | Демпферы гидравлические железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия | Пересмотр ГОСТ 33749- 2016 | Необходимо устранение ошибок, корректировка режимов и объемов испытаний демпферов, разграничение требований при изготовлении и эксплуатации. Цель обновления ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 001/2011. | 71.12.4 | 45 | 2019-05-01 | 2019-08-01 | 2020-03-01 | АО «ФПК» | ФГБОУ ВО ПГУПС |  | работа прямого финансирования?
20 | ОАО "ТВЗ" | Безопасность полимерсодержащих конструкционных и отделочных материалов, предназначенных для внутреннего оборудования пассажирских вагонов | Разработка ГОСТ Р | Цель разработки ГОСТ Р - актуализация доказательной базы ТР ТС 001/2011. | 220000 | 45 | 2019-11-01 | 2020-07-01 | 2020-11-01 | ОАО «Тверской вагоностроительный завод» | ФГУП ВНИИЖГ |  | работа прямого финансирования?
21 | АО "Транспневматика" | Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава. Технические условия | Изменение ГОСТ 2593-2014 | Цель обновления ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 001/2011. | 30.20.40.159 | 45.060 | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО «ВНИИЖТ»; ОАО "НИИ Вагоностроения"
22 | АО "Транспневматика" | Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство | Изменение ГОСТ 15.902-2014 | Цель обновления ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 001/2011. |  | 45.060 | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | ООО "ВНИЦТТ"
23 | АО "Транспневматика" | Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим приводом и установки компрессорные с электрическим приводом для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия | Изменение ГОСТ 10393-2014 | Цель обновления ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 001/2011. | 30.20.40 | 45.060 | 2019-03-01 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО «ВНИКТИ»
24 | ООО "ФИНЭКС Качество"; АО "ВРК-2" | Вагоны грузовые. Управление жизненным циклом деталей грузовых вагонов с применением технологий распределенного реестра и блокчейн. Основные положения | Разработка СТО ОПЖТ | Письмо от 25.04.2018 № 79/ВПК ОПЖТ | 30.20.33, 62.01.1 | 45.060.20, 35.240.60 | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 2019-11-30 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | ООО "ФИНЭКС Качество" |  | необходимо учесть необходимость согласования с ТК 159 "Программно-аппаратные средства технологий распределенного реестра и блокчейн"
25 | ОАО "ЭЛТЕЗА" | Элементы оптические для световых сигнальных приборов железнодорожного транспорта. Технические условия | Изменение ГОСТ Р 53784-2010 | Цель обновления ГОСТ Р - актуализация доказательной базы ТР ТС 001/2011. | 30.20.40.180 | 45.120 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "ВНИИЖТ" |  | 1.2.045-2.009.17, тема в ПНС, разработчик - ФГУП "ВНИИНМАШ"
26 | ОАО "ЭЛТЕЗА" | Приводы стрелочные электромеханические. Общие технические требования | Разработка ГОСТ Р | Цель разработки ГОСТ Р - актуализация доказательной базы ТР ТС 003/2011. | 27.90.70.000 | 93.100 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 2020-03-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | РОАТ РУТ (МИИТ) |  | Для чего разрабатывать ГОСТ Р? Имеется же ГОСТ 32685-2014
27 | ОАО "ЭЛТЕЗА" | Электромонтаж аппаратуры железнодорожной автоматики, телемеханики, радиоэлектроники и связи. Общие технические требования | Разработка ГОСТ Р на основе РТМ 32 ЦШ 05.03-82 | Цель разработки ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 002/2011 и ТР ТС 003/2011. Перевод в документ по стандартизации РТМ 32 ЦШ 05.03-82 «Электромонтаж аппаратуры железнодорожной автоматики, телемеханики, радиоэлектроники и связи. Конструкторско-технологические требования и нормы» | 27.90.70.000 | 45.120 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | ПКБ И |  | в РФ действует СП 234.1326000.2015 "Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила строительства"
28 | ОАО "ЭЛТЕЗА" | Детали радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические требования | Разработка ГОСТ на основе ОСТ4 ГО.070.014 | Цель разработки ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 002/2011 и ТР ТС 003/2011. Разработка на основе стандарта отрасли | 27.90. | 31.240 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 2020-03-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "НИИАС"
29 | ОАО "ЭЛТЕЗА" | Сборочные единицы радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические требования | Разработка ГОСТ на основе ОСТ4 ГО.070.015 | Цель разработки ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 002/2011 и ТР ТС 003/2011. Разработка на основе стандарта отрасли | 27.90. | 31.240 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 2020-03-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "НИИАС"
30 | ОАО "ЭЛТЕЗА" | Реле электромагнитные. Общие технические требования | Разработка ГОСТ взамен ГОСТ 5.197-72 | Цель разработки ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 002/2011 и ТР ТС 003/2011. Разработка на основе стандарта отрасли | 27.90.70.000 | 45.120 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 2020-03-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "НИИАС"
31 | АО "СГ-транс" | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116). | Пересмотр | Определение требований для предприятий, осуществляющих техническое обслуживание вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов. (Пересмотр Ст.389: 1.Расширить перечень способов подготовки (пар, вода). 2. Конкретизировать термины – нейтрализация, дегазация. 3.Указать требования к анализам среды для окончания продувки. Ст. 396: исключить) |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен |  | не документ по стандартизации
32 | АО "СГ-транс" | Правила безопасной эксплуатации для промышленных предприятий, осуществляющих техническое обслуживание вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов | Разработка | Определение требований для предприятий, осуществляющих техническое обслуживание вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов. |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен |  | не документ по стандартизации
33 | Комитет по грузовому подвижному составу НП "ОПЖТ" | Аппараты поглощающие автосцепного устройства грузовых вагонов и локомотивов. Общие технические условия | Разработка ГОСТ на основе ОСТ 32.175-2001 | Окончание применения ОСТ с 01.09.2025 |  | 45.060 | 2019-06-01 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | ООО "ВНИЦТТ" |  | 1.2.045-2.041.18, тема в ПНС, разработчик ООО "ВНИЦТТ"
34 | Комитет по грузовому подвижному составу НП "ОПЖТ" | Привод стояночного тормоза грузовых вагонов магистральных железных дорог. Основные размеры и технические требования | Разработка ГОСТ на основе ОСТ 24.290.01-78 | Окончание применения ОСТ с 01.09.2025 |  | 45.060 | 2019-06-01 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен |  | в октябре 2018 г. принят ГОСТ 34434-2018 "Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета"
35 | Комитет по грузовому подвижному составу НП "ОПЖТ" | Проектирование и изготовление стальных сварных конструкций вагонов. Технические требования | Разработка ГОСТ на основе ОСТ 24.050.34-84 | Окончание применения ОСТ с 01.09.2025 |  | 45.060 | 2019-06-01 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен |  | с 01.07.2017 действует ГОСТ 33976-2016 "Соединения сварные в стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава. Требования к проектированию, выполнению и контролю качества"
36 | Комитет по грузовому подвижному составу НП "ОПЖТ" | Втулки металлокерамические для шарнирных соединений вагонов железных дорог широкой и узкой колеи. Конструкция и размеры | Разработка ГОСТ на основе ОСТ 24.151.07-90 | Окончание применения ОСТ с 01.09.2025 |  | 45.060 | 2019-06-01 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
37 | Комитет по грузовому подвижному составу НП "ОПЖТ" | Планки против истирания для грузовых вагонов. Размеры и технические требования | Разработка ГОСТ на основе ОСТ 24.151.01-85 | Окончание применения ОСТ с 01.09.2025 |  | 45.060 | 2019-06-01 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
38 | Комитет по грузовому подвижному составу НП "ОПЖТ" | Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Размеры и общие технические требования | Разработка ГОСТ на основе ОСТ 24.050.67-87 | Окончание применения ОСТ с 01.09.2025 |  | 45.060 | 2019-06-01 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | ОАО "НИИ вагоностроения" |  | KZ.1.034-2017, тема в ПМС, разработчик - МИНТ МИР РК, ТК №40
39 | Комитет по грузовому подвижному составу НП "ОПЖТ" | Соединения заклепочные. Выбор длин заклепок. Технические требования | Разработка ГОСТ на основе ОСТ 24.050.35-75 | Окончание применения ОСТ с 01.09.2025 |  | 45.060 | 2019-06-01 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
40 | Комитет по грузовому подвижному составу НП "ОПЖТ" | Втулки стальные для шарнирных соединений вагонов железных дорог широкой и узкой колеи. Конструкция, размеры и технические требования | Разработка ГОСТ на основе ОСТ 24.151.08-90 | Окончание применения ОСТ с 01.09.2025 |  | 45.060 | 2019-06-01 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
41 | Комитет по грузовому подвижному составу НП "ОПЖТ" | Оси шарнирных соединений вагонов железных дорог широкой и узкой колеи. Конструкция и размеры | Разработка ГОСТ на основе ОСТ 24.412.13-84 | Окончание применения ОСТ с 01.09.2025 |  | 45.060 | 2019-06-01 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
42 | Комитет по грузовому подвижному составу НП "ОПЖТ" | Планки, поддерживающие поглощающие аппараты. Конструкция, размеры и технические требования | Разработка ГОСТ на основе ОСТ 24.052.02-83 | Окончание применения ОСТ с 01.09.2025 |  | 45.060 | 2019-06-01 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
43 | Комитет по грузовому подвижному составу НП "ОПЖТ" | Грузовые вагоны со съемными кузовами. Общие технические условия | Разработка ГОСТ | Развитие инновационного вагоностроения |  | 45.060 | 2019-06-01 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
44 | ООО "НПО САУТ" | Кабели и провода для подвижного состава железнодорожного транспорта. Общие технические условия | Изменение ГОСТ 33326-2015 | Добавить в область применения низковольтные провода и кабели для подвижного состава железнодорожного транспорта. Цель разработки ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 001/2011. | 27.32.13.199 | 29.060.01 | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | ОАО "ВНИИКП" |  | 1.15.046-2.001.18, тема в ПНС, разработчик - ОАО "ВНИИКП"
45 | АО "Трансмашхолдинг"; АО "ВНИКТИ" | Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования | Пересмотр ГОСТ 31428-2011 | В рамках реализации пункта 2 раздела I плана мероприятий по реализации Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2017 г. № 1756-р. По результатам практики применения отдельных положений ГОСТ 31428-2011 требуется его пересмотр; Цель обновления ГОСТ - создание доказательной базы обеспечения требований технических регламентов ТР ТС 001/2011 | 30.20.12.120 | 45.060.10 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО «ВНИКТИ»
46 | АО "Трансмашхолдинг" | Центры колесные литые железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия | Изменение ГОСТ 4491-2016 | По результатам практики применения отдельных положений ГОСТ 4491-2016 внесение изменений, в том числе уточнение п.5.6 (подтверждение соответствия), п. 4.7 (маркировка) |  | 45.060 | 2019-03-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | НЭВЗ |  | 1.0.045-2.059.18, тема в ПНС, разработчик - АО "Трансмашхолдинг"
47 | АО "Трансмашхолдинг" | Соединения сварные в стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава. Требования к проектированию, выполнению и контролю качества | Изменение ГОСТ 33976-2016 | Необходимость гармонизации положений ГОСТ 33976-2016 со стандартами серии ГОСТ EN 15085 |  | 45.060 | 2019-03-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "ВНИИЖТ"
48 | АО "Трансмашхолдинг" | Герметизированные межвагонные переходы. Общие технические требования | Разработка ГОСТ | Исключение дублирования требований в действующих документах по стандартизации | 30.20.40.141 | 45.060.20 | 2019-04-01 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
49 | ОАО "РЖД" | Инновационный железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и допуска к эксплуатации | Разработка ГОСТ Р на основе ПНСТ 24-2014 | Поручение старшего советника генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" В.А.Гапановича от 09.08.2018 № ЦА-415/п |  | 45.060 |  | 2019-03-01 | 2019-06-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | ПКБ ЦТ
50 | АО "ВНИИЖТ", Алюминиевая ассоциация | Крепежные системы элементов конструкции кузовов железнодорожного подвижного состава из алюминиевых сплавов и в комбинации алюминиевый сплав - сталь. Технические требования и методы испытаний | Разработка ГОСТ Р | Решение совещания по вопросам разработки проектов национальных стандартов в области железнодорожного транспорта (протокол от 30.10.2017 № 28-17) |  | 45.060 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "ВНИИЖТ" | 4500
51 | АО "НИИ МОСТОВ" | Рельсы железнодорожные. Контроль неразрушающий при приемосдаточных испытаниях. Общие требования | Разработка ГОСТ | Цель разработки ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 002/2011 и ТР ТС 003/2011. | 24.10.75.111; 24.10.75.114 | 45.060 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "НИИ МОСТОВ" | 4500
52 | НПС НП "ОПЖТ" | Сталь подшипниковая. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 801-78 | Протокол НПС НП "ОПЖТ" от 03.08.2018 № -18/НПС |  | 77.080.20 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | ЦССМ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» |  | стоит учесть наличие действующего ГОСТ Р 56299-2014 "Прокат из подшипниковой стали. Технические условия"; работа должна выполняться в рамках деятельности ТК 375 "Металлопродукция из черных металлов и сплавов"
53 | НПС НП "ОПЖТ" | Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения) | Пересмотр ГОСТ 28549.2-90 (ИСО 6743-2-81) или разработка нового ГОСТ | Протокол НПС НП "ОПЖТ" от 03.08.2018 № -18/НПС | 01.040.75; 75.100 | 01.040.75; 75.100 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | АО "ВНИИ НП" |  | Работа должна выполняться в рамках деятельности ТК 031 "Нефтяные топлива и смазочные материалы"
54 | НПС НП "ОПЖТ" | Подшипники качения. Узлы подшипниковые конические букс железнодорожного подвижного состава. Технические условия | Изменение ГОСТ 32769-2014 | Необходимо учесть в стандарте выпуск кассетных конических буксовых подшипников. Протокол НПС НП "ОПЖТ" от 03.08.2018 № -18/НПС |  | 21.100.20 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | ООО "ИЦ ЕПК" |  | Работа должна выполняться в рамках деятельности ТК 307 "Подшипники качения и скольжения"
55 | ООО "Холдинг Кнорр-Бремзе Системы для Рельсового Транспорта СНГ" | Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 4. Диски и накладки дискового тормоза | Разработка ГОСТ | Цель разработки ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 | 30.20.40.159 | 45.060 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 2020-06-01 | ООО "Холдинг Кнорр-Бремзе Системы для Рельсового Транспорта СНГ" | АО "ВНИИЖТ"; АО "ВНИКТИ" |  | работа прямого финансирования?
56 | ОАО "НИИ вагоностроения" | Вагоны пассажирские и рефрижераторные. Шумовые характеристики. Нормы и методы измерения | Разработка ГОСТ на основе ОСТ 24.050.18-82 | Окончание применения ОСТ с 01.09.2025 |  | 45.060 | 2019-06-01 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | ОАО "НИИ вагоностроения" |  | Имеется СТ РК 1762-2008 "ССБТ. Вагоны пассажирские и рефрижераторные. Шумовые характеристики. Нормы и методы измерений"
57 | Комитеты НП "ОПЖТ" по координации локомотивостроения и их компонентов; по качеству | Инспекционный и приемочный контроль продукции. Организация и порядок проведения | Пересмотр СТО ОПЖТ 16-2011 | В связи с выходом ISO 9001:2015 и ISO/TS 22163 |  | 45.060 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
58 | Комитеты НП "ОПЖТ" по координации локомотивостроения и их компонентов; по качеству | Порядок оценки и одобрения производства железнодорожной продукции | Пересмотр СТО ОПЖТ 22-2012 | В связи с выходом ISO 9001:2015 и ISO/TS 22163 |  | 45.060 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
59 | Комитеты НП "ОПЖТ" по координации локомотивостроения и их компонентов; по качеству | Методические рекомендации по внедрению стандарта IRIS на предприятиях железнодорожной промышленности | Пересмотр СТО ОПЖТ 23-2012 | В связи с выходом ISO 9001:2015 и ISO/TS 22163 |  | 45.060 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
60 | Комитеты НП "ОПЖТ" по координации локомотивостроения и их компонентов; по качеству | Порядок утверждения полномочий организаций на право оказания консалтинговых услуг по внедрению и услуг по обучению требования стандарта IRIS. Требования к консультантам и порядку их аттестации | Пересмотр СТО ОПЖТ 28-2013 | В связи с выходом ISO 9001:2015 и ISO/TS 22163 |  | 45.060 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
61 | Комитеты НП "ОПЖТ" по координации локомотивостроения и их компонентов; по качеству | Порядок утверждения полномочий организаций на осуществление инспекционного и приемочного контроля. Требования к персоналу и порядку его аттестации | Пересмотр СТО ОПЖТ 29-2013 | В связи с выходом ISO 9001:2015 и ISO/TS 22163 |  | 45.060 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
62 | Комитет НП "ОПЖТ" по координации производителей в металлургическом комплексе | Колеса железнодорожного грузового подвижного состава. Требования безопасности и методы испытаний для оценки соответствия | Разработка ГОСТ | Повышение надежности и безопасности колес железнодорожного подвижного ссостава |  | 45.060 | 2019-11-01 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | Дополнительные целевые взносы НП «ОПЖТ» | РУТ (МИИТ)
63 | Государственное объединение "Белорусская железная дорога" | Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия | Разработка Изменения № 1 ГОСТ 34013-2016 | Корректировка требований к геометрическим размерам и эргономическим параметрам кресел 2 класса |  | 45.060 | 2019-11-01 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
64 | Московская железная дорога | Система комплексного мониторинга объектов транспортной инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта по оптоволоконным рефлектограммам. Общие и частные требования | Разработка ГОСТ Р | Отсутствие единых требований к внедряемым на сети железных дорог системам |  | 17.180.99 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
65 | ОП ООО "ТМХ Инжиниринг" в г. Брянск КБ "Локомотивы" | Резервуары воздушные для тягового подвижного состава. Общие технические требования | Разработка ГОСТ взамен ОСТ 32.48 - 95; ГОСТ 1561-75; ГОСТ Р 52400-95 | Окончание применения ОСТ с 01.09.2025 |  | 45.060.10 | 2019-06-30 | 2020-09-30 | 2021-09-15 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен |  | тема в ПНС / ПМС: 1.2.045-2.067.17 / RU.1.407-2017; разработчик - НИИ Вагоностроения
66 | ОП ООО "ТМХ Инжиниринг" в г. Брянск КБ "Локомотивы" | Тепловозы промышленные. Общие технические условия | Пересмотр ГОСТ 24790-81 | Цель обновления ГОСТ - актуализация доказательной базы ТР ТС 001/2011. Введение современных требований, применимых к условиям работы тепловоза на предприятиях промышленности, конкретизация требований при условиях работы на путях необщего пользования | 30.20.12.120 | 45.060.10 | 2019-06-30 | 2020-09-30 | 2021-09-15 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен
67 | ООО "ТМХ Инжиниринг" | Рельсовые автобусы и дизель-поезда. Общие технические требования | Разработка ГОСТ на основе ГОСТ 31666-2014, ГОСТ 33327-2015 | Цель разработки - актуализация доказательной базы ТР ТС 001/2011. Введение современных требований, привлечение к разработке стандарта Республики Казахстан | 30.20.20.114, 30.20.20.112 | 45.060.10 | 2019-06-30 | 2020-09-30 | 2021-09-15 | Целевые взносы НП «ОПЖТ» | Не определен